POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE – VOGRSKO - 1. FAZA

Širši infrastrukturni projekt zajema dva sklopa. Investitor prvega sklopa je Občina Renče – Vogrsko, medtem ko je investitor drugega sklopa Elektro Primorska (vzporedno z občinsko infrastrukturo Elektro Primorska gradi tudi srednje-napetostni električni vod).

V nadaljevanju podajamo poročilo za prvi sklop širšega projekta.

Prvi sklop je sestavljen iz več podprojektov, ki so financirani iz različnih virov, in sicer:

Del projekta, sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada:
REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK
v nadaljevanju »VODOVOD«

Del projekta, sofinanciran s strani Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost:
KANALIZACIJA RENČE - VOGRSKO - 1. FAZA
v nadaljevanju »KANALIZACIJA«

Del projekta, ki je financiran v celoti iz občinskega proračuna:
CESTNA RAZSVETLJAVA
v nadaljevanju »CV«

GLAVNI UDELEŽENCI PROJEKTA

IZVAJALEC GRADNJE:
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA d.o.o.,
v skupnem nastopu s partnerjem
GINEX INTERNATIONAL d.o.o.,

IZVAJALEC NADZORA:
PROJEKT d.d. Nova Gorica

IZVAJALEC INFORMIRANJA JAVNOSTI ZA PODPROJEKT »VODOVOD«
TOJA PROPAGANDA d.o.o.

BODOČI UPRAVLJAVEC VODOVODA IN KANALIZACIJE:
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.

TERMINSKA IZVEDBA PROJEKTA

Projekt se je začel izvajati z uvedbo izvajalca v delo, ki je bila 8.4.2022.
Po gradbeni pogodbi bi se moral projekt zaključiti 1.8.2023, kar je izvajalec upošteval v njegovem osnovnem terminskem planu.
Med izvedbo del pa se je pokazalo precej nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih se bo morala izvedba projekta nekoliko podaljšati. Na eni strani gre za različne vzroke, ki izhajajo iz nepredvidenih okoliščin na gradbišču, npr. izkazalo se je, da so nekatere obstoječe cevi v bistveno slabšem stanju od pričakovanega, zaradi česar novih cevi ni mogoče priključiti na obstoječe in je potrebno nove trase ponekod podaljšati, nadaljnje je bilo med fizično izvedbo del ugotovljeno, da je nosilnost tal slabša od pričakovane, zato nastajajo nujna nepredvidena dela na izkopih in zasipih, ipd. Na drugi strani delu zamud botruje tudi pomanjkanje kadra pri izvajalcih, kar je trenutno velik izziv pri vseh gradbenih projektih v Sloveniji. Nekateri od razlogov za zamude so skladno z gradbeno pogodbo upravičeni, nekateri pa neupravičeni, kar bo ugotovljeno in potrjeno z dodatkom k pogodbi, s katerim se bo rok izvedbe zaradi upravičljivih razlogov izvajalcu podaljšal. Vsekakor pa morajo biti vsa dela izvedena, plačana in sofinancirana do konca letošnjega leta.

FINANČNO POROČILO

V spodnji tabeli so navedene vrednosti po posameznem podprojektu v različnih časovnih obdobjih oz. fazah projekta ter trenutna realizacija projekta.

DDV, ki se nanaša na vodovod in fekalno kanalizacijo, skladno z Zakonom o DDV za občino ne predstavlja stroška, zato v spodnjih vrednostih ni zajet.

Kot je bilo predstavljeno že v predhodni točki poročila, se zaradi nepredvidenih okoliščin med izvedbo del kaže potreba po izvedbi nujnih nepredvidenih del v večjem obsegu, zato obstaja možnost, da bo končna vrednost projekta nekoliko (ne bistveno) višja. Trenutno izvajalec še ne more podati ocene končne vrednosti za vsa nepredvidena dela, saj le-ta še vedno nastajajo.

Za financiranje nujnih nepredvidenih del pri izgradnji vodovoda ima občina možnost, da pod določenimi pogoji pridobi nekoliko dodatnih EU sredstev.

Bukovica, 8. 6. 2023

Pripravila: Mojca Fornazarič, zunanja sodelavka