POROČILO ŽUPANA OD  17. 12. 2024  DO  28. 1. 2025

OKOLJE IN PROSTOR - infrastruktura in gospodarske javne službe

-Zaključila se je izgradnja nadstreška pri POŠ Bukovica.

-Investicija v sončne elektrarne na POŠ Bukovica, OŠ Renče in PO Vogrsko je tik pred zaključkom. Vloge za priključitev so oddane na Elektro Primorsko. Odobrena so sredstva za sofinanciranje sončnih elektrarn s strani države.

-Izvedena so bila javna naročila in sklenjene redne letne pogodbe za izvajanje geodetskih storitev v letu 2025 in za vzdrževanje javne razsvetljave 2025.

-Realiziralo se je javno naročilo novoletna okrasitev 2024, v tekoče, izvajanju je javno naročilo zimska služba 2025.

- DGD Ukrep 1 čaka na UE Nova Gorica za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Še vedno ni pridobljeno soglasje s strani DRSV. HH študija je predvidena da se zaključi v prvi polovici februarja in takrat bo projekt dokončno recenziran s strani DRSV  in izdano njihovo mnenje.

- - PZI za ukrep 1 je sprojektiran.

- UKREP 2 -etapa 1 (cesta Bukovica-Renče): Za pravico graditi moramo še podpisati pogodbe z lastnikom, ki je preminul v novembru. V teku je zapuščinski postopek, pravni nasledniki so seznanjeni s pogodbami, ki bi jih morali podpisati in se strinjajo s predvidenim ukrepom.

Še vedno nimamo podpisane pogodbe z lastnico vikend objekta, ki ga je zaradi predvidenih protipoplavnih ukrepov treba izseliti.

Lastnica vikend objekta je podala izjavo, da se s predvidenimi protipoplavnimi ukrepi ne strinja. Želi ohraniti obstoječi objekt, ki bi ga še naprej uporabljala kot do sedaj. Občina Renče-Vogrsko je DRSV obvestila, naj se prične postopek razlastitve. Čakamo na odgovor DRSV.

- UKREP 2 -etapa 2 (obvoznica Renče): Pridobilo se je vse projektne pogoje, izdelana je DGD dokumentacija, izdelan je bil osnutek PZI dokumentacije. Projektiranje je začasno ustavljeno. Z DRSV je dogovorjeno, da bo do 30.3. predvidoma sprejeta odločitev nadaljnjega projektiranja in takrat bodo določeni novi roki projektiranja. Do takrat naj bi se torej izvedel sestanek z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za kulturno dediščino, DRSV, Zavodom za ribištvo, Goriškimi opekarnami, v zvezi z odvodnikom v glinokop Goriških opekarn.

- Na DRSV bo v tem tednu izdan 2. zahtevek za izplačilo v letošnjem letu -povrnitev  stroškov projektiranja DGD -Ukrep 2, PZI ukrep 2.

- Nadaljuje se postopek tehnične posodobitve OPN. Opredeliti je treba 30 tako imenovanih 'sivih con', ki bi jih izdelovalci bolj natančno obdelali in ročno vnesli popravke.

- Zelena infrastruktura: Nadaljuje se s projektiranjem dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev. Projektno imamo vse rešitve že rešene. Usklajuje se način razdelitve objektov, ki bodo v več mapah poslani soglasodajalcem. Na Sklad k.z. in gozdov RS smo dne 12.12.2024 podali vlogo za odkup dela zemljišča ob šoli Bukovica na katerem je predvidena ureditev učnega vrta.

- Povezovalni fekalni kanal Bilje Orehovlje: pridobljeno GD. Na DRSI je bila dne 27.11.2024 oddana vloga za ustanovitev služnosti. Vlogo smo na poziv z dne 20.01.2025 dopolnili / popravili. Prav tako smo pridobili grafične priloge s seznamom posegov za katere bo treba pridobiti služnosti Občine Miren-Kostanjevica in cca. 15 fizičnih oseb.

- Dne 23.01.2025 je na Občini Renče-Vogrsko potekal  sestanek s predstavnico vodje projekta kohezijskih sredstev in njihovo pravnico v zvezi s protipoplavno ureditvijo potoka Oševljek. Za projekt so odobrena evropska kohezijska sredstva. Projekt se bo realiziral do konca leta 2027. V februarju bomo z njihove strani dobili v podpis pogodbe za pridobitev stavbne pravice.

- Tekoče izdajanje odločb: soglasja in mnenja za poseg v varovalni pas občinskih cest, soglasja za prekope in izvedbe zapor, soglasja in mnenja za priključek na občinsko cesto ter soglasja za uporabo občinskega zemljišča itd. Izdajanje projektnih pogojev, odločbe in pogodbe za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN.

Občina sodeluje pri pripravi Regionalnega prostorskega plana (RPP), decembra 2024 so bila usklajena Izhodišča za pripravo RPP, kar je 1. korak pri pripravi RPP. Pripravljalec ICRA d.o.o. sedaj nadaljuje postopke na MNVP.

Za t.im. Dnevni center v Šampionki se je pripravil osnutek projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). V objektu je predvidena ureditev 4 javnih najemnih stanovanj ter prostori za starejše (center za dnevne aktivnosti starejših). Govorimo o osnutku, ker je potrebno še uskladiti klasifikacijo posameznih delov objekta in pridobiti mnenja. Na napovedani razpis Ministrstva za solidarno prihodnost, ki naj bi v višini 50% sofinanciral zagotavljanje javnih najemnih stanovanj iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, se še čaka.

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

- Zaključili so se razpisi na področjih družbenih dejavnosti (šport, kultura, humanitarne veteranske in upokojenske organizacije).

- Konec decembra so naša društva izvedla precej precej prireditev in akcij, med njimi izpostavljamo le naslednje večje prireditve:

- Kotalkarski klub Renče je tradicionalno izvedel kotalkarsko revijo z naslovom »Sanje o svobodi«, z več ponovitvami,

- Pihalni orkester Vogrsko je v obeležitev državnega praznika dne 26. decembra izvedel tradicionalni božično-novoletni koncert,

- Športno društvo Partizan je izvedlo tradicionalno Gimnastično akademijo.

- Društvo upokojencev Bukovica-Volčja Draga je konec decembra v Kulturnem domu Bukovica v okviru božično-novoletnih prireditev za otroke iz cele občine organiziralo več prireditev. so Dne 21. decembra so za otroke iz Bukovice, Volčje Drage in Vogrskega izvedli gledališko igro Dramske sekcije Neverjetni z naslovom »Božiček v šoli«, po kateri sta otroke obiskala in obdarila Božiček in Dedek Mraz. Predstavo so z glasbenimi točkami popestrili tudi mladi učenci Barbare Šinigoj. Enak program so dne 22. decembra ponovili še za otroke iz Renč.

- Dne 23. decembra smo v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica izvedli tradicionalni Slavnostni dvig zastave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na ploščadi pred Kulturnim domom Bukovica.

- Dne 5. januarja je Krajevna skupnost Renče v kulturni dvorani v Renčah organizirala  Novoletni koncert Vipavskega kvinteta z gosti.

- Dne 15. januarja je Krajevna knjižnica Renče izvedla prireditev za otroke z ustvarjalno delavnico »Pravljična urica«, dne 20. januarja pa prireditev »Čajanka krajanka«, ki so jo namenili družabnemu srečanju obiskovalcev knjižnice in ki se bo, kot kaže, tudi v boče dogajala enkrat mesečno.

- Dne 21. januarja sta Občina Renče-Vogrsko in Lions klub Vogrsko v Kulturnem domu Bukovica tradicionalno organizirala dobrodelno gledališko predstavo s podelitvijo priznanj udeležencem akcije »Plakat miru 2024/2025«. Na prireditvi so se zbirali prostovoljni prispevki, ki so bili v celoti namenjeni socialno šibkima družinama.

PROJEKTI

Celostna prometna strategija – odobren zahtevek. Dobili 19.600€

Konjeniške poti (LAS) –V navezi z izbranim izvajalcem glede izvedbe videa ter fotografiranja. Usklajevanje z izvajalcem prenove spletne strani ter tablic za usmerjevalne količke. Usklajevanje glede študijske ture. Urejanje glede postavitve novih in zamenjave starih slabih usmerjevalnih količkov.

LAS nov razpis – udeležba na zoom predstavitvi novega poziva za las projekte. Iskanje možnih partnerjev in idej za morebitno prijavo.

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 :

PROTIPOŽARNA POT: Oddana prijava. Usklajevanje z zavodom za gozdove OE Sežana glede prijave na razpis za protipožarno pot Vinišče – Mandrija. Veliko časa so potrebovali, da so nam poslali elaborat, ki je podlaga za nadaljnje delo na prijavi na razpis. Priprava potrebne dokumentacije ter pošiljanje vlog za pridobitev potrebnih soglasij (vodno, naravovarstveno, sidg). Usklajevanje glede potrebnih soglasij z drsv NG, in SIDG. Usklajevanje in pogajanja z lastniki parcel, ki mejijo na pot ter urejanje soglasji z njimi ter za overitev podpisa na soglasju.

IZVEDBA 4 X HIDRANT: Usklajevanja z VIK glede izvedbe in popisov del v mesecu februarju 25.

Strategija za mlade – Sestanek z izvajalcem glede nadaljevanja strategije. V naslednji fazi določitev potrebnih ukrepov za mlade, ki izhajajo iz strategije.

KARST Adapt –Dostavljena vodna črpalka visokih pretokov na prikolici. Urejanje potrebne dokumentacije za izvedbo usposabljanj na rdečem križu v NG ter na izpostavi v Ljubljani. Sestanki z GENG enota glede izvedbe usposabljanj na projektu ter glede nabave opreme za reševalca na vodi. Skupaj z GENG organizacija prvega posveta o naravnih nesrečah za civilno zaščito in gasilce s poudarkom dogodka – odporni na potres. Dogodek je potekal 8.1.25 v Novi Gorici. Začetek urejanja potrebne dokumentacije za poročilo 2. zahtevka. Priprava članka o projektu za objavo v glasilu. Usklajevanja glede izvedbe PZI in DGD intervencijski center občine Renče – Vogrsko.

TURIZEM

Županovo vino 25 - Priprava dokumentacije za javni natečaj županovo vino za leto 2025. Usklajevanje glede lokacije in datuma glavnega dogodka skupaj z ostalimi občinami. Pozivanje vinarjev k prijavi.

Ljubkina pot – V sklopu EPK projekta urejanje s Slovenskimi železnicami za postavitev table na fasado železniške postaje v Volčji Dragi.

Bunker pr Barabonu – redna usklajevanja glede izvedbe z izvajalcem. Usklajevanja glede otvoritve, ki bo predvidoma v mesecu aprilu 25.

Koordinacija Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina – udeležba in sodelovanje na koordinaciji glede nadaljnjega plana dela in odprtih nerešenih zadev.

Javni zavod za turizem – Urejanje glede podpisa ankesa 1 k pogodbi.

Enoslednica Vinišče – dogovori glede potrebne označitve proge.

JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2024 –pregled prispelih končnih poročil.

JR za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma 2025 – Priprava dokumentacije javnega razpisa za leto 2025

KMETIJSTVO

Azil za živali – v letu 25 poteče koncesija za izvajalca. Priprava prvega osnutka dokumentacije za javni razpis.

razpisi:

- JR za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2025 – Priprava dokumentacije javnega razpisa za leto 2025 katera mora biti usklajena z novo sprejetim pravilnikom.

- JR za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja 2025 - Priprava dokumentacije javnega razpisa za leto 2025 katera mora biti usklajena z novo sprejetim pravilnikom.

Priprava poročil o dodeljenih državnih pomočeh za Ministrstvo za kmetijstvo.

RAZNO

Javni sklad malega gospodarstva Goriške – priprava dokumentacije za umestitev na OS glede novih plačnih razredov.